## Sheet1
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
โครงการ | สถานะโครงการ | ผลการดำเนินงานตามโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาการใช้งบประมาณ | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
1. โครงการส่งเสริมวิชาการเสริมสร้างผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | จัดสรร เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 131,460 บาท และเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 98,000 บาท รวม 229,460 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 128,682 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 100,778 บาท | 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | จัดสรร เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 46,560 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 33,032 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 13,528 บาท | 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
3. โครงการศิลปหัตถกรรมและ เปิดบ้านวิชาการ | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | จัดสรร เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 104,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,556 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 95,444 บาท | 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
4. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | จัดสรร เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 96,414.65 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 0 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 96,414.65 บาท | 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดนตรีและเครื่องดนตรี | ดำเนินงานเสร็จแล้ว | ดำเนินงานเสร็จแล้ว | จัดสรร เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 40,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 40,000 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 0 บาท | 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
6. โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | จัดสรร เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 38,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 0 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 38,000 บาท | 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
7. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | จัดสรร เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 3,438 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,700 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 738 บาท | 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
8. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | จัดสรร เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 166,666.41 บาท และเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 10,000 บาท รวม 176,666.41 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 88,456 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 88,210.41 บาท | 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
9. โครงการโรงเรียนสีขาว | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | จัดสรร เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 8,350 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6,013 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 2,337 บาท | 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
10. โครงการโรงเรียนพอเพียง | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | จัดสรร เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 4,200 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,000 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 1,200 บาท | 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
11. โครงการโรงเรียนสุจริต | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | จัดสรร เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 8,350 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 0 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 8,350 บาท | 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
12. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และความปลอดภัยของนักเรียน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | จัดสรร เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 80,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,500 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 71,500 บาท | 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
13. โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | จัดสรร เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 463,300 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 260,961 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 202,339 บาท | 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
14. โครงการส่งเสริมกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | จัดสรร เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 283,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 110,411.39 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 172,588.61 บาท | 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
15. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงรุกตามจุดเน้นและนโยบายการศึกษา | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | จัดสรร เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 260,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 202,574 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 57,426 บาท | 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี